## Hoja7
MODULOS/SUBMODULOS | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
DESARROLLO CAJA Y PRESTAMOS V01 | [23 empty] | REVISION | [14 empty] | REVISIÓN | [13 empty] | REVISIÓN | [13 empty] | REVISIÓN
Scouting requermientos
Manejo de roles y usuarios
Alta y baja de solicitudes
Actualización de solicitudes
Calculo de ahorro por persona
Solicitud de cancelación de ahorro
Ahorro de externos
Reportes | [70 empty] | REVISIÓN FINAL
Testing e Implementación
ACUERDOS
Responsables
Tania Pichardo
Erick Olmos
Segundo nivel de desición
Raul Blanco
Horarios reuniones scouting
4-6 pm semana de scouting
VoBo 07 Septiembre